АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЧЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.06.2013 |  | № 424 |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карте») «Изменения

в отрасли образования Очерского

муниципального района Пермского края,

направленные на повышение ее эффективности»

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 19.05.2013 № 75-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Очерский муниципальный район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли образования Очерского муниципального района Пермского края, направленные на повышение её эффективности».

2. Начальнику Управления образования администрации Очерского муниципального района Нугманову И.Д. совместно с подведомственными учреждениями обеспечить  реализацию Плана и до 01.09.2013 организацию мониторинга реализации Плана.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом Очерского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Очерского муниципального района Половникова Н.Д.

И.о. главы Администрации

Очерского муниципального района                                  С.А. Головач

- УТВЕРЖДЕН

- Постановлением Администрации Очерского муниципального района

_____________

от 11.06.2013__________ № _424__

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отрасли образования Очерского муниципального района, направленные на повышение ее эффективности»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

1.1.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные

образовательные организации, включает в себя:

- формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест для детей

дошкольного возраста, в том числе строительство нового детского сада, восстановления ранее закрытых;

- разработку и утверждение поэтапного плана строительства нового здания детского сада;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также

- развитие вариативных форм дошкольного образования;

- мониторинг выполнения показателей развития дошкольного образования;

- организацию совместной работы с надзорными органами по аналитике предписаний, определение совместных подходов по минимизации регулирующих требований при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления;

- мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

- использование софинансирования из краевого бюджета затрат на создание дополнительных мест и приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- применение основных требований к образовательным программам и условий реализации образовательных

программ дошкольного образования;

- реализация основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС;

- реалдизация программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных

образовательных организаций;

1.3. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

- проведение социологических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, оценку родителей и образовательного сообщества;

- использование инструментария оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных

организациях, развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность

дошкольников.

1.4. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций

дошкольного образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной  организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

2.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные

образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет; возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов

дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности

их деятельности.

2.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | тыс. человек | 2052 | 2079 | 2088 | 2087 | 2092 | 2085 | 2103 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 53 | 59 | 59 | 66 | 66 | 66 | 65 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | тыс. человек | 1088 | 1223 | 1223 | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) * | -»- | 15 | 135 | 60 | 210 | 90 | 90 | 90 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -»- | 15 | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания **) | -»- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования **) | -»- | 15 | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | тыс. человек | 0 | 90 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций ***) | -»- | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (кап. ремонт) | -»- | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | -»- | 290 122 | 300 126 | 300 126 | 353 150 | 353 150 | 353 150 | 353 150 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

*)Снижение потребности рассчитано с учетом увеличения мест в дошкольных организациях и прироста числа групп альтернативных форм.

**) В 2013, 2014, 2015 годах прирост числа групп альтернативных форм.

***) Строительство нового детского сада позволит полностью обеспечить потребность в местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Реализацию проектов и программ дошкольного образования в Очерском муниципальном районе с использованием субсидий. | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100 % |
| 1.1 | Подписание соглашений с Министерством образования Пермского края на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | Администрация Очерского муниицпального района и Министерство образования Пермского края | 2013 | Соглашение, подписанное между Министерством образования Пермского края и администрацией Очерского муниципального района на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |
| 1.2 | Формирование банка данных о численности детей дошкольного возраста проживающих в отдельных населенных пунктах и получающих услуги дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Банк данных о численности детей дошкольного возраста в разрезе поселений, муниципального образования |
| 1.3 | Внедрение муниципальных дорожных карт повышения доступности дошкольного образования | Администрация Очерского муниицпального района, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2014 годы | Утверждение муниципальных дорожных карт повышения доступности дошкольного образования |
| 1.4 | Организация мониторинга численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в разрезе возрастных категорий | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Охват мониторингом всех детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального района |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных организациях | Администрация Очерского муниицпального района | 2013 | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100 % |
| 2.1 | Заключение соглашений между Правительством Пермского края муниципальными образованиями по реализации Дорожных карт | Администрация Очерского муниицпального района | 2013-2018 годы | соглашение между Правительством Пермского края и муниципальными образованиями по реализации дорожных карт |
| 2.2 | Участие в софинансировании из краевого бюджета затрат на создание дополнительных мест | Министерство образования Пермского края, Министерство финансов Пермского края, Министерство территориального развития Пермского края, Администрация Очерского муниицпального района | 2013-2015 годы | Использование средств из краевого бюджета на условиях софинансирования на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
| 2.3 | Создание условий для получения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в действующих образовательных организаций в группах общеразвивающего вида | Администрация Очерского муниицпального района | 2013 - 2015 годы | Создание в муниципальных образованиях условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Администрация Очерского муниицпального района |  | Методические рекомендации о внедрении требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования, ведение мониторинга |
| 3.1 | Координация деятельности надзорных органов и органов местного самоуправления (применение требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация Очерского муниицпального района Главное управление Роспотребнадзора и Госпожнадзора по Пермскому краю | 2013 - 2015 годы | Принятие совместных с надзорными органами решений о соответствии образовательных учреждений нормам безопасности |
| 3.2 | Формирование и направление в Министерство образования Пермского края предложений по внесению изменений в действующее законодательство в части уточнения санитарно-гигиенических требований к дошкольным образовательным организациям | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Направление в Министерство образования Пермского края предложений |
| 3.3 | Использование финансирования из краевого и муниципального бюджетов затрат на приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Министерство образования Пермского края, Министерство финансов Пермского края, Администрация Очерского муниицпального района | 2013-2015 годы | Использование средств краевого бюджета на условиях софинансирования на приведение дошкольных организаций в нормативное состояние |
| 3.4 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 - 2018 годы | Минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 4 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района |  | Доля численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составит к 2018 году 4 % |
| 4.1 | Размещение муниципального заказа на услуги дошкольного образования в негосударственном секторе и субсидирование по нормативно- подушевому принципу поставщиков негосударственных услуг, имеющих лицензию на образовательную деятельность | Администрация Очерского муниицпального района | 2015-2018 годы | Размещение ежегодного муниципального задания на 60 детей |
| 4.2 | Создание дополнительных мест за счет развития вариативных форм дошкольного образования: | Администрация Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Создано 90 дополнительных мест для детей от 1,5 - 5 лет в негосударственных дошкольных организациях |
| 4.3 | Анализ и сопровождение мероприятий по обеспечению финансирования негосударственного сектора, предоставляющего услуги дошкольного образования, в соответствии с едиными принципами и подходами | Администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Утверждение нормативно-правового акта о порядке финансирования негосударственных услуг в дошкольном образовании на основе нормативов подушевого финансирования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление образования Очерского муниципального района, органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100 % |
| 5.1 | Использование методических рекомендаций по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Пермском крае с учетом требованиям к условиям предоставления и программам дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Использование Методических рекомендаций по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Пермском крае с учетом требованиям к условиям предоставления и программам дошкольного образования |
| 5.2 | Анализ фактического оснащения учебным оборудованием дошкольных организаций, формирование перечня о потребностях обновления с учетом требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Получение данных о фактическом оснащении учебным оборудованием дошкольных образовательных организаций |
| 5.3 | Внедрение обновленных образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | Обновление программ дошкольного образования в соответствии со стандартами |
| 6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района, с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 95 %. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году 80 % |
| 6.1 | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | Управление образования Очерского муниципального района | 2013-2014 годы | Приказ Управление образования Очерского муниципального района по утверждению персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| 6.2 | Организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Управление образования администрации Очерского муниципального района совместно с Министерством образования Пермского края. | 2014-2018 годы | Повышение квалификации не менее 80 % педагогических работников дошкольного образования |
| 6.3 | Направление на переподготовку педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование и длительное время не работающих в системе образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Переподготовка 5 педагогических работников, имеющих педагогическое образование по специальности «Дошкольная педагогика и психология», длительное время не работающих в системе образования |
| 6.4 | Обмен опытом между образовательными дошкольными организациями по повышению эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014-2018 годы | Проведение совещаний, семинаров по обмену опытом по повышению эффективности работы дошкольных организаций в соответствии с показателями результативности |
| 7 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района |  | Число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования |
| 7.1 | Использование в порядке эксперимента и валидации инструментария оценки качества дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Перечень показателей оценки качества дошкольного образования |
| 7.2 | Использование методических рекомендаций: о показателях эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, порядка формирования муниципального задания дошкольным образовательным организациям | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности при исполнении муниципального задания дошкольным образовательным организациям |
| 7.3 | Организация социологических исследований о качестве предоставляемых услуг дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Отчеты об итогах проведенных исследований в не менее 50 % дошкольных организаций |
| 7.4 | Оценка эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Рейтинг качества предоставления услуг дошкольного образования в разрезе дошкольных образовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района, с участием Министерства образования Пермского края и руководителей образовательных организаций дошкольного образования |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края с 2013 года составляет 100% |
| 8.1 | Разработка отраслевой системы оплаты труда с учетом дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Принято постановление органа местного самоуправления |
| 8.2 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Постановлением администрации Очерского муниципального района утверждена Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений. Разработаны Положения о стимулировании работников в дошкольных учреждениях. |
| 8.3 | Выполнение целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому дошкольному образовательному учреждению | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Со 100% дошкольными образовательными учреждениями заключить Соглашения |
| 8.4 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 8.5 | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района и Министерство образования Пермского края, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края ежегодно составляет 100 % |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края с 2013 года составляет 100 % |
| 9.1 | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования Очерского муниципального района Министерство образования Пермского края, органы местного самоуправления | 2013 - 2014 годы | Приказ Управления образования об утверждении положения по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации |
| 9.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Заключены трудовые договоры со 100 % руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования Очерского муниципального района Министерство образования Пермского края, органы местного самоуправления |  | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1 | Размещение в средствах массовой информации: сведений об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг в дошкольном образовании, интервью начальником управления образования администрации Очерского муниципального района, руководителями муниципальных дошкольных организаций, родителями и общественностью о ходе внедрения оценки эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации, удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Публикации в средствах массовой информации |
| 10.2 | Создание на сайте Управление образования Очерского муниципального района диалога с общественностью, работниками дошкольных организаций по вопросам показателей качества предоставляемых муниципальных услуг, подходам к организации стимулирования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Отдельная рубрика на сайте Управления образования администрации Очерского муниципального района |
| 10.3 | Участие в краевых семинарах по основным подходам установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2014 годы | Выездные семинары |
| 10.4 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг, стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2014 годы | Выездные совещания в муниципальные образовательные организации |
| 10.5 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования администрации Очерского муниципального района, Министерство образования Пермского края | 2015 и 2017 годы | Наличие мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | проценты | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | -»- | - | 10 | 30 | 60 | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | проценты | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4 | Удельный вес учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | -»- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций в общем образовании Пермского края | проценты | 82,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | -»- | 48 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
| 7 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет | -»- | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Основные направления

1.1. Обеспечение достижения школьниками Пермского края новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- использование методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных

исследований образовательных достижений школьников;

- программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического

образования).

1.2.Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

-  внедрение системы оценки качества общего образования;

- участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

1.3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

-  внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего

образования;

-  внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций

общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных

(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной

2. Ожидаемые результаты

2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается, в том числе по результатам

их участия в международных сопоставительных исследованиях.

2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности

их деятельности;

- сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ,

работающих в сложных социальных условиях.

2.3. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет | тыс. человек |  | 2,681 |  | 2688 |  | 2695 |  | 2719 |  | 2754 |  | 2812 |  | 2936 |  |
| Численность обучающихся по программам общего образования | тыс. человек |  | 2,681 |  | 2688 |  | 2695 |  | 2719 |  | 2754 |  | 2812 |  | 2936 |  |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,8 |  | 12,9 |  | 12,9 |  | 12,9 |  | 12,9 |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | проценты |  | 23,4 |  | 34,5 |  | 46,3 |  | 57,1 |  | 67,1 |  | 76,7 |  | 86,1 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций. | 2013-2018 годы | 1.Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС, к 2018 году достигнет более 86%. |
| 1.1. | Начального общего образования (НОО): Приобретение учебников | Руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2014 годы | 100% учащихся, обучающимся по новым ФГОС НОО, обеспечены учебниками нового поколения |
| 1.2. | Закупка оборудования | Руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2014 годы | Во всех образовательных организациях общего образования создана образовательная среда, соответствующая новым ФГОС НОО |
| 1.3. | Организация курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2014 годы | 90% учителей, обучающих по новым ФГОС НОО, прошли курсы повышения квалификации (по программе не менее 72 часов) |
| 1.4. | Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС НОО, в том числе в организациях общего образования-апробационных площадках Пермского края | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2013-2014 годы | Обеспечено научно-методического сопровождения внедрения ФГОС НОО, в том числе в организациях общего образования- апробационных площадках Очерского района и Пермского края |
| 1.5. | Проведение мониторинга внедрения ФГОС НОО в образовательных организациях общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2013-2014 годы | Во всех образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению ФГОС НОО |
| 1.6. | Основного общего образования: Приобретение учебников; | Руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | 100% учащихся, обучающимся по новым ФГОС ООО, обеспечены учебниками |
| 1.7. | Закупка оборудования; | Руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | В 90% образовательных организациях общего образования создана образовательная среда, соответствующая новым ФГОС ООО |
| 1.8. | Организация курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | 90% учителей, обучающих по новым ФГОС ООО, прошли курсы повышения квалификации (по программе не менее 108 часов) |
| 1.9. | Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО, в том числе в организациях общего образования-апробационных площадках Пермского края О | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2015-2018 годы | Обеспечено научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО, в том числе в организациях общего образования- апробационных площадках Пермского края МБОУ Очерская СОШ №3 |
| 1.10. | Проведение мониторинга внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2015-2018 годы | Во всех образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению ФГОС ООО |
| 1.11. | Создание современных условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): Развитие инклюзивного образования детей с ОВЗ; Развитие дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2013-2018 годы | Не менее 50% школ создана доступная среда для детей-инвалидов |
| 2 | Формирование, апробация и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2013-2014 годы | Повышение качества образования, превышение среднего балла ЕГЭ |
| 2.1. | Подготовка и направление в Министерство образования Пермского края предложений по оптимизации системы мониторинга | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2014 год | Подготовлены и направлены предложения по оптимизации системы мониторинга |
| 2.2. | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2015-2018 годы | Результаты мониторинга |
| 3 | Участие в международных сопоставительных исследованиях: | Совместно с Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2014,2015,2018 годы |  |
| 3.1. | По оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) | Совместно с Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2014 год |  |
| 3.2. | По исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) | Совместно с Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2014 год |  |
| 3.3. | По оценке образовательных достижений учащихся (PISA) | Совместно с Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2015,2018 годы |  |
| 3.4. | Внедрение региональных и муниципальных рекомендаций по направлениям: Организация курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров; Проведение корректировки и апробации основных образовательных программ; Распространение лучших образовательных практик; Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций. | 2017-2018 годы | Рекомендации по соотвествующим направлениям |
| 3.5. | Проведение мониторинга по внедрению региональных и муниципальных рекомендаций в образовательных организациях общего образования. | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций | 2018-2018 годы | В 100% образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению региональных и муниципальных рекомендаций. |
| 4 | Реализация программ подготовки и переподготовки педагогических кадров: | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций | 2013-25018 годы |  |
| 4.1. | Реализация программ подготовки и переподготовки педагогических кадров по направлениям: Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; Выработка мер социальной поддержки молодых педагогов; Развитие системы наставничества; Формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций | 2017-2018 годы | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров по соответствующим направлениям внедрена |
| 4.2. | Проведение мониторинга реализации программ подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в соответствии с направлениями | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций | С 2017 года | Проведен мониторинг реализации программ подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в соответствии с направлениями |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение систем оценки качества общего образования | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2014 годы | Во всех образовательных организациях муниципального района |
| 5.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по функционированию региональной и муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по показателям эффективности деятельности подведомственных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 год | Программы разработаны и утверждены |
| 5.2. | Разработка, апробация и внедрение показателей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2014 год | В 100% подведомственных муниципальных организаций общего образования. |
| 5.3. | Проведение мониторинга по внедрению показателей в подведомственных муниципальных организациях общего образования | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | С 2013 года –ежегодно | В 100% подведомственных муниципальных организациях общего образования |
| 6 | Разработка, апробация и реализация программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | Повышение качества образования, превышение среднего балла ЕГЭ и ГИА в сравнении с краевыми показателями на 0,6 |
| 6.1. | Формирование базы данных школ, работающих в сложных социальных условиях по определенным критериям | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Критерии и сформирована база данных школ |
| 6.2. | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ГИА и ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования, педагогические работники общеобразовательных организаций | С 2014 года ежегодно | В 100 % школ проводится мониторинги и анализ результатов ГИА и ЕГЭ |
| 6.3. | Разработка, апробация и распространение механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013-2015 годы | Внедрены финансово-экономические, материально-технические, научно-методические и кадровые механизмы поддержки |
| 6.3.1. | Реализация проекта «Мобильный учитель» на территории района | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | 1 учитель на территории района |
| 6.3.2. | Поддержка педагогов, работающих с социально неблагополучными семьями | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |
| 6.3.3. | Поддержка малокомплектных школ | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2018 годы | Дополнительные материальные затраты к фонду оплаты труда |
| 6.3.4. | Внедрение электронных систем обучения, развитие дистанционных форм образования, в том числе детей-инвалидов | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | Внедрены дистанционные технологии |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7 | Разработка, апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100%. Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций достигнет к 2018 году не менее 10% |
| 7.1. | Реализация модели эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме: | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2018 годы | Функционирует модель эффективного контракта в общем образовании с педагогическими работниками в 100% образовательных организаций общего образования |
| 8 | Разработка отраслевой системы оплаты труда с учетом дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Утверждено постановлением администрации Очерского муниципального района |
| 8.1. | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Постановлением администрации Очерского муниципального района утверждена Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений. Разработаны Положения о стимулировании работников в учреждениях общего образования |
| 8.2. | Выполнение целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников учреждений общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Заключено Соглашение |
| 8.3. | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Управление образования администрации Очерского муниципального района, руководители организаций общего образования | 2013 год | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 8.4. | Приведение в соответствие НПА образовательных организаций, органов местного самоуправления в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» |  | 2014 год | НПА образовательных организаций, органов местного самоуправления приведены в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» |
| 8.5. | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования | Управление образования администрации Очерского муниципального района и Министерство образования Пермского края, с участием руководителей организаций общего образования. | 2014 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составляет 100 % |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Управление образования администрации Очерского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100%. Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций достигнет к 2018 году не менее 10% |
| 9.1. | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования Очерского муниципального района Министерство образования Пермского края, органы местного самоуправления | 2013 - 2014 годы | Приказ Управления образования об утверждении положения по стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
| 9.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций системы образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Заключены трудовые договоры со 100 % руководителями муниципальных организаций системы образования в соответствии с типовой формой договора |
| 9.3. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта: организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах; публикации в средствах массовой информации; проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2014 годы | Обеспечено информационное сопровождение введение эффективного контракта |
| 9.4. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования администрации Очерского муниципального района, Министерство образования Пермского края | 2015 и 2017 годы | Наличие мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | Улучшение результатов выпускников школ |
| 2 | Удельный вес численности школьников Пермского края, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности российских школьников, принявших участие в указанных исследованиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | международное исследование (PIRLS) | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | международное исследование (TIMSS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математика (4 класс) | -»- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математика (8 класс) | -»- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | естествознание (4 класс) | -»- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | естествознание (8 класс) | -»- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | международное исследование (PISA): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | читательская грамотность | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математическая грамотность | -»- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | естественнонаучная грамотность | -»- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -»- | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10,0 |  |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Очерского муниципального района | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес муниципалитетов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | -»- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций. |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг

дополнительного образования детей;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

1.2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

- реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

1.3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций

дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 45 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования,

в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 30 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 4288 | 4178 | 4099 | 4104 | 4134 | 4181 | 4239 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет (охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования) | процентов | 1556, 36,3% | 37% | 40% | 42% | 42% | 44% | 45% |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1 | Участие в реализации региональной программы развития дополнительного образования детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 45%. К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 48 % |
| 1.1 | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации региональной программ развития дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 - 2018 годы | Наличие мониторинга эффективности реализации региональной программы развития дополнительного образования детей |
| 2 | Совершенствование организационно- экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 45 % |
| 2.1 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2015 годы | Обеспечены условия, соответствующие нормативным требованиям не менее чем в 50 % организаций дополнительного образования детей от общего количества организаций дополнительного образования, имеющих лицензию |
| 3 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2015 - 2017 годы | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 45 % |
| 3.1 | Разработка и нормативное закрепление муниципальной модели организации дополнительного образования детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2015 год | Постановлением утверждена Муниципальная модель организации дополнительного образования детей |
| 3.2 | Участие в апробационных площадках дополнительного образования детей с целью распространения современных моделей организации дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2015 - 2017 годы | Создание апробационной площадки дополнительного образования детей на базе МАОУ ДОД «ОДШИ», в которой созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской, творческой деятельности обучающихся (от общей численности организаций дополнительного образования детей) |
| 3.3 | Участие в работе сетевых и дистанционных площадок по распространению региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2015 - 2017 годы | Функционирование на постоянной основе сетевой и дистанционной площадки по распространению муниципальной моделей организации дополнительного образования детей на базе МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга», МАОУ ДОД «ОДШИ» |
| 3.4 | Участие в программах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров сферы дополнительного образования детей с учетом ФГОС, включая программы для работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2015 - 2017 годы | Не менее 75% - педагогических работников МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга», МАОУ ДОД «ОДШИ» муниципальных организаций дополнительного образования детей прошли в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей) |
| 3.5 | Создание электронного реестра профильных программ для разных форм оздоровления и отдыха подростков старше 14 лет на территории Очесркого муниципального района | Министерство социального развития Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Электронный реестр профильных программ для разных форм оздоровления и отдыха подростков старше 14 лет профильные смены ЛДП (углубление по предметам учебной деятельности); профильные экологические смены, в т.ч. по реализации социальных проектов экологической направленности; профильные спортивные смены, в т.ч. военно-спортивные смены; 10-дневные сборы юношей 10-ого класса допризывного возраста в соответствие с учебным планом по ОВС в рамках модульного курса в предмете ОБЖ (май, август); |
| 3.6 | Выезд в краевые профильные загородные лагеря | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Ежегодно осуществляется выезд в профильные загородные лагеря не менее 10 обучающихся. |
| 4 | Разработка нормативных документов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе в части получения финансирования на основе государственного (муниципального) задания | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2014 годы | Разработаны нормативные документы, обеспечивающие развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе в части получения финансирования на основе государственного (муниципального) задания |
| 4.1 | Разработка и апробация моделей и механизмов государственно-частного партнерства в части предоставлении услуг дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 - 2015 годы | Разработаны и апробированы модели использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 5 | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2018 годы | Число муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополни- тельного образования детей |
| 5.1 | Разработка и утверждение, использование в работе показателей эффективности деятельности подведомственных государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников на основе рекомендаций Министерства образования Пермского края | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Приказом Министерства образования Пермского края утверждены рекомендации к оценке эффективности деятельности подведомственных государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 5.2 | Апробация и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | В МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» и МАОУ ДОД «ОДШИ» не менее чем в 10 % организаций дополнительного образования детей в трудовые договоры руководителей и основных категорий работников введены показатели эффективности деятельности |
| 5.3 | Разработка инструментов оценки качества услуг дополнительного образования детей на институциональном уровне (уровне образовательной организации) | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» и МАОУ ДОД «ОДШИ» 100% образовательных организаций дополнительного образования детей внесли в свои локальные акты изменения, предусматривающие оценку качества предоставляемых услуг |
| 5.4 | Участие в работе интернет-портала для родителей и детей с системой регионального интерактивного навигатора, рэнкинга и рейтинга программ и услуг дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 год | В сети «Интернет» функционирует сайты МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» и МАОУ ДОД «ОДШИ» портал с информацией для родителей и детей по программам и услугам дополнительного образования детей |
| 5.5 | Проведение мониторинга и оценки эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей в Пермском крае | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | К 2018 году МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» и МАОУ ДОД «ОДШИ» полностью охвачены мониторингом эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 48 % - |
| 6.1. | Участие в реализации краевого проекта «Поддержка одаренных детей» | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Ежегодно обновляется банк данных талантливых и одаренных детей Очерского района |
| 6.2. | Участие в реализации проекта «Олимпийская сборная детей сельских территорий» | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Не менее 15% участников проекта «Олимпийская сборная детей сельских территорий» стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 6.3. | Участие в конкурсе «Юные дарования Прикамья» | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 2 школьника ежегодно становятся обладателями краевой стипендии «Юные дарования Прикамья» |
| 6.4. | Участие в краевом форуме для талантливых детей «Будущее России» | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Не менее 1 учащегося и 1 детского коллектива |
| 6.5. | Проведение мониторинга и оценки эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100 % образовательных учреждений охвачены мониторингом эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Пермского края составит 100 % |
| 7.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 год | Приказом Управления образования администрации Очерского муниципального района утверждены модели эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 7.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 год | В деятельность не менее 50 % организаций дополнительного образования детей внедрены модели эффективного контракта |
| 7.3. | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | . |
| 7.4. | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Заключено Соглашение между Министерством образования Пермского края и главой района |
| 7.5. | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 7.6. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление Администрация Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100% обеспеченность бюджетов органов местного самоуправления на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 7.7. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Пермского края 100 % |
| 7.8. | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Данные мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013-2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100 % |
| 8.1. | Разработка положения по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 год | Приказом Управления образования администрации Очерского муниципального района утверждено положение по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей и типовая форма трудового договора с руководителями организаций дополнительного образования детей |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100% руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей заключили трудовые договора в соответствии с типовой формой договора |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, организации высшего и дополнительного профессионального образования | 2014 - 2018 годы | К 2018 году удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности составит не менее 10 %. К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 45 %. К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 48 % - |
| 9.1. | Участие в курсах повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 - 2018 годы | К 2018 году 100% руководителей пройдут курсы повышения квалификации или переподготовку современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |
| 9.2. | Участие в деятельности профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования детей, в том числе сетевых межрегиональных проектах, конкурсах профессионального мастерства педагогов, программ и инновационных технологий дополнительного образования детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2014 - 2018 годы | Участие в профессиональных сообществах в сфере дополнительного образования детей |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | К 2018 году 100% организаций дополнительного образования детей перешли на эффективный контракт с педагогическими работникам |
| 10.1. | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100% педагогических кадров системы дополнительного образования детей информированы о введении эффективного контракта 10.2 Размещение в средствах массовой информации |
| 10.2. | Участие в семинарах, круглых столах и дискуссионных площадках по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| 10.3. | Мониторинг введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Министерство образования Пермского края, Управление образования администрации Очерского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Наличие мониторинга введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 36,3% | 37% | 42% | 42% | 44% | 45% |  | Максимальное удовлетворение запроса населения на дополнительное образование детей 5-17 лет |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -»- | 2440 из 4288, 57% | 57% | 58% | 58% | 58% | 58% | Достижение показателя: не менее 1 победителя российского уровня в год |  |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Пермского края | -»- | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Число государственных (муниципальных) образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора | Ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 5 | Удельный вес муниципалитетов Пермского края, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | -»- | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |  | Увеличение удельного веса молодых педагогов в системе ДО за счет реализации муниципальной Программы поддержки молодых специалистов |