Управление образования администрации

Очерского муниципального района

ПРИКАЗ

05.03.2014                                                                                               №    28

«Об утверждении Плана действий по обеспечению

введения федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования в

Очерском муниципальном районе»

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. октября 2013 г. № 30384 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Министерства образования и науки Пермского края от 27января 2014 г. № СЭД-26-01-04-28   «Об утверждении Плана действий по обеспечению

введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в Пермском крае»

Приказываю:

1. Утвердить   План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Очерском муниципальном районе (далее-ФГОС ДО) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации введения ФГОС ДО в Очерском муниципальном районе согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Назначить муниципальным координатором введения ФГОС ДО в Очерском муниципальном районе Суменкову Н.П., заместителя начальника управления образования администрации Очерского муниципального района.

4.Рекомендовать руководителям образовательных организаций района:

4.1. разработать и принять нормативно-правовой акт по утверждению плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации;

4.2. создать координационный орган по организации введения ФГОС ДО в образовательной организации;

4.3. обеспечить методическое сопровождение ФГОС ДО;

4.4. предусмотреть  учебное, кадровое, материально-техническое обеспечение перехода на ФГОСТ ДО;

4.5. обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                             И.Д. Нугманов

Утвержден

приказом Управления образования

администрации

Очерского муниципального района

от  05.03.2014 г № 28

План

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в Очерском муниципальном районе

Реализация действий направленная на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС ДО) включает в себя следующее:

формирование нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО; |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Март-май 2014 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана действии по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования | Март 2014 г. | Сбор информации по вопросам опроса | Участие в опросе |
| 1.3 | Внедрение и апробация положений письма Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Март 2014 г. | Проведение разъяс и тельной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | Использование письма Минобрнауки России в практической работе |
| 1.4 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДО | Март- июнь 2014 г. | Доведение методических рекомендаций до ДОО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Май 2014г.- декабрь 2016 г. | Муниципальные программы развития с учетом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 1.6 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014г. | Учет методических рекомендаций при оснащении ДОО | Учет методических рекомендаций при разработке Основной образовательной программы ДО |
| 1.7 | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (с учетом региональных, | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ ДО |
| 1.8 | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в ДО | Октябрь-ноябрь 2014г. | Методическое сопровождение него су дарствен н ых организаций и индивиду ал ь н ых предпринимателей, реализующих программы ДО |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы по ведению ФГОС ДО | март 2014 | Создание рабочей группы по ведению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по ведению ФГОС ДО |
| 2.2 | Организация получения методической, пс и хо л ого -педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования | В течение 2014 г. |  | Организация работы пунктов получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 г. - декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДО на уровне учредителя | Участие руководящих и педагогических работников ДО В курсах повышения квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 3.2 | Организация семинаров по подготовке к аттестации руководящих и педагогических работников ДОО | Июль 2015 г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации руководящих и педагогических работников ДОО |  |
| 3.3 | Опережающая подготовка педагогических кадров для работы на создаваемые места в ДОО в соответствии с условиями введения ФГОС ДО | Июль 2014г-декабрь 2016 г. | План-график по опережающей подготовке педагогических работников на создаваемые места в ДОО в территории в соответствии с условиями введения ФГОС ДО | План-график по опережающей подготовке педагогических работников на создаваемые места в ДОО в соответствии с условиями введения ФГОС ДО |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий Пермского края по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Октябрь 2013 г. | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО | Эффективное планирование расходов средств учредителя и Министерства образования и науки Пермского края |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014г.- апрель 2015 г. | Нормативно правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного ДО. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания |
| 4.3 | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Июль 2014г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы ДО | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы ДО |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014г.-2016г. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013г.- декабрь 2015г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Информирование родителей о принципах ФГОС ДО |

Утвержден

приказом Управления образования

администрации

Очерского муниципального района

от 05.03.2014 №28

Состав

рабочей группы по организации введения ФГОС ДО

в Очерском муниципальном районе

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Суменкова Наталья Петровна | заместитель начальника управления образования |
| 2. | Уфимцева Татьяна Николаевна | Старший методист МБДОУ д/с «Березка» |
| 3. | Политова Елена Ивановна | Методист МБДОУ д/с «Солнышко» |
| 4. | Лобода Татьяна Николаевна | Директор МБДОУ д/с «Березка» |
| 5. | Лебедева Елена Михайловна | Директор МБДОУ д/с «Гнездышко» |
| 6. | Колчанова Нина Александровна | главный бухгалтер управления образования |